## Sheet1
ID | Tarea | Inicio | Fin | Progreso (%) | Responsable
1 | Planificación general | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100 | Matías
2 | Estructura de base de datos | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100 | Matías
3 | Backend: rutas Express | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100 | Thomas
4 | Frontend: formulario cliente | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100 | Lionel
5 | Funcionalidad del carrito | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 100 | Lionel
6 | Guardado en base de datos | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 100 | Thomas
7 | Estética y animaciones | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 100 | Lionel
8 | Testing final y ajustes | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100 | Todos